|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\dodn\Desktop\Bezpieczny Dolnoślązak\Bezpieczny Dolnoślązak - 2014\4. LOGO BD\bezpieczny_dolnoslazak_logo(jpg RGB).jpg | **Załącznik nr 1 do regulaminu****Szczegółowy harmonogram realizacji Programu** |

 |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Konferencja otwarcia - 11 października 2018r. |

 |
| Zgłoszenia Placówek do Programu – od 12.10.2016 r. do 24.10.2016 r.Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu 12.10.2018 r. od godz. 9.00 a zakończenie naboru nastąpi w dniu 24.10.2018r. o godz. 12.00 |
| Ogłoszenie listy przyjętych do programu placówek - 26.10.2018 |
|

|  |
| --- |
| Szkolenie dla szkolnych koordynatorów – 30.10.2018 r. |

 |
| Opracowanie i przesłanie projektów edukacyjnych – do 23 listopada 2018 r.Opracowanie koncepcji programów dostosowanych do danego poziomu edukacyjnego, zgodnego z założeniami podstawy programowej, uwzględniającego działania praktyczne w zakresie bezpieczeństwa realizowane wspólnie z Partnerami Programu. |
|

|  |
| --- |
| Działania PlacówkiGrudzień 2018r. – kwiecień 2019r. |

 |
| Realizacja projektu

|  |
| --- |
|  Działania na poziomie Placówki |

 | Sprawozdawczość

|  |
| --- |
| Dokumentacja i sprawozdawczość na Dolnośląskiej Platformie Edukacyjnej |

 |
|

|  |
| --- |
| KonsultacjeKonsultacje na każdym etapie realizacji projektu. Wsparcie dla koordynatorów– na Dolnośląskiej Platformie Edukacyjnej i spotkania z konsultantami w trakcie realizacji zadań |

 |
|  Ocena realizacji projektów edukacyjnych - maj 2019 r.- I połowa wyłonienie trzech Placówek, które zostaną wyróżnione udziałem  w Pikniku Bezpieczeństwa. |
| Konferencja podsumowująca - maj 2019 r – II połowaKonferencja podsumowująca Program. Wyróżnienie najlepszych działań |
| Pikniki Bezpieczeństwa – czerwiec 2019 r.Organizacja pikników bezpieczeństwa dla wyróżnionych projektów |